[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Постановление
4 января 2012г.








№ 19-1
г. Ростов-на-Дону

Об утверждении «Комплексного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года»
В соответствии со статьями 21, 23 Федерального закона от 12 июля 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ростовской области от 29 декабря 2011г. № 98-2 «Об утверждении «Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Ростовской области по подготовке и проведению выборов в Ростовской области 4 марта 2012 года»,

Территориальная избирательная комиссия Кировского района 

города Ростова-на-Дону ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Комплексный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Кировского района города Ростова-на-Дону Е.А. Правдюкову.

Председатель комиссии





Е.А. Правдюкова

Секретарь комиссии






С.В. Хромова

	
	УТВЕРЖДЕН

постановлением Территориальной избирательной комиссии Кировского района города Ростова-на-Дону

от 04 января 2012 года № 19-1


КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года

	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок 
исполнения
	Исполнители


	1
	2
	3
	4

	I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	1. 
	Образование избирательных участков

	Не позднее

13 января

2012 года
	Глава администрации г.Ростова-на-Дону, по согласованию с территориальной избирательной комиссией


	2. 
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей


	Не позднее

13 января

2012 года, 


	Территориальная избирательная комиссия 



	3. 
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий

	Не позднее 18 января

2012 года


	Глава администрации г.Ростова-на-Дону 

	4. 
	Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей


	Не позднее 3 января 
2012 года


	Глава администрации г.Ростова-на-Дону, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития



	5. 
	Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях 


	Еженедельно

со дня представления сведений
	Глава администрации г.Ростова-на-Дону, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития



	6. 
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку


	Не позднее 11 февраля 2012 года
	Территориальная избирательная комиссия 




	7. 
	Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям


	12 февраля 2012 года
	Территориальная избирательная комиссия 



	8. 
	Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей


	Не позднее 25 февраля 2012 года, а с 25 февраля 

2012 года до дня голосования – ежедневно
	Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания



	9. 
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения


	C 12 февраля 2012 года, 


	Участковые избирательные комиссии



	10. 
	Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной ЦИК России)


	Не ранее 12 февраля

и не позднее

17 февраля 2012 года


	Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательной комиссией Ростовской области


	11. 
	Уточнение списков избирателей


	После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии 
(его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования


	Участковые избирательные комиссии

	12. 
	Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей


	С 12 по 24 февраля 2012 года – 
каждые три дня, 

а с 25 февраля 2012 года до дня голосования включительно – ежедневно


	Избирательная комиссия Ростовской области, главы местных администраций;
органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, – местные администрации поселений;
военные комиссары; командиры воинских частей; 
руководители образовательных учреждений с очной формой обучения;
суды;
территориальная избирательная комиссия


	13. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии


	Не позднее

18 часов по местному времени 3 марта 2012 года


	Председатели, секретари участковых избирательных комиссий



	14. 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)


	После подписания списка избирателей,

но не позднее 3 марта 2012 года


	Председатели участковых избирательных комиссий



	II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	15. 
	Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав


	После образования избирательных участков


	Территориальная избирательная комиссия 



	16. 
	Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий


	В течение не менее 15 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий


	Территориальная избирательная комиссия 



	17. 
	Формирование участковых избирательных комиссий


	Не ранее 2 февраля и не позднее 9 февраля 2012 года


	Территориальная избирательная комиссия 



	Ш. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	18. 
	Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 66 Федерального закона


	Не позднее 17 февраля 2012 года


	Территориальная избирательная комиссия 



	19. 
	Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов


	Незамедлительно по получении из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации сведений об отмене регистрации кандидатов


	Территориальная избирательная комиссия 



	20. 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)


	С 28 февраля по 4 марта 2012 года включительно
	

	21. 
	Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)


	4 марта 2012 года до момента окончания голосования на территории Российской Федерации
	

	22. 
	Агитационный период


	Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени

3 марта 2012 года


	

	23. 
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях


	С 4 февраля

до ноля часов по местному времени 3 марта 2012 года


	

	24. 
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 


	Не позднее 2 февраля

2012 года 


	Ростовская-на-Дону городская Дума по предложениям территориальной избирательной комиссии


	VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	25. 
	Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов:



	
	в территориальную избирательную комиссию

	Не позднее 14 марта

2012 года


	Участковые избирательные комиссии



	
	в избирательную комиссию Ростовской области

	Не позднее 24 марта

2012 года


	Территориальная избирательная комиссия


	IV.ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	26. 
	Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальной избирательной комиссии

	Не позднее 3 февраля 

2012 года
	Территориальная избирательная комиссия



	27. 
	Передача специальных знаков (марок):



	
	в территориальную избирательную комиссию

	Не позднее 15 февраля 2012 года


	Избирательная комиссия Ростовской области 



	
	в участковые избирательные комиссии


	Не позднее 
2 марта 
2012 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за день до дня досрочного голосования


	Территориальная избирательная комиссия


	28. 
	Передача избирательных бюллетеней:



	
	Из Избирательной комиссии Ростовской области в территориальную избирательную комиссию


	Не позднее 
23 февраля 
2012 года, а в случае проведения досрочного голосования – 
не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования


	Территориальная избирательная комиссия



	
	Из Территориальной избирательной комиссии

в участковые избирательные комиссии


	Не позднее 
2 марта 2012 года, 
а в случае проведения досрочного голосования – 
за один день до дня досрочного голосования


	Участковые избирательные комиссии

	29. 
	Передача открепительных удостоверений:



	
	Из Избирательной комиссии Ростовской области в территориальную избирательную комиссию


	Не позднее 17 января
2012 года
	Территориальная избирательная комиссия



	
	Из Территориальной избирательной комиссии

в участковые избирательные комиссии


	12 февраля

2012 года
	Участковые избирательные комиссии 

	30. 
	Выдача открепительных удостоверений избирателям:



	
	в территориальной избирательной комиссии

	С 18 января по 12 февраля 2012 года

	Территориальная избирательная комиссия


	
	в участковых избирательных комиссиях


	С 13 февраля по 3 марта 2012 года


	Участковые избирательные комиссии



	31. 
	Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений


	12 февраля

2012 года
	Территориальная избирательная комиссия



	32. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом


	Не позднее 12 февраля 2012 года,

	Территориальная и участковые избирательные комиссии



	33. 
	Направление избирателям приглашений для участия в выборах

	Не ранее

27 февраля

и не позднее

29 февраля 
2012 года


	Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом Избирательной комиссией Ростовской области


	34. 
	Проведение голосования


	4 марта 2012 года

с 8 до 20 часов

по местному времени.


	Участковые избирательные комиссии



	35. 
	Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования


	После сформирования участковой избирательной комиссии, 

но не позднее 

14 часов по 

местному времени 4 марта 

2012 года


	Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования

	36. 
	Подсчет голосов избирателей


	Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования


	Участковые избирательные комиссии



	37. 
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования


	На итоговом заседании участковой избирательной комиссии


	Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса



	38. 
	Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 5 статьи 23 Федерального закона


	Незамедлительно после подписания протокола
	Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц



	39. 
	Установление итогов голосования на соответствующей территории


	Не позднее

6 марта 2012 года


	Территориальная избирательная комиссия


	40. 
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов

	В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ЦИК России от 1 июня 2011 года 
№ 13/149-6


	Территориальная избирательная комиссия



	41. 
	Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей


	Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов

	Территориальная избирательная комиссия



	42. 
	Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, 
о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов


	Не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия



	43. 
	Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию


	Не менее
12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов


	Организации телерадиовещания



	44. 
	Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации


	До 4 марта 2015 года
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации




