# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутатов Законодательного Собрания Ростовской области по Ленинскому одномандатному избирательному округу №28

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 11.07.2006 №515-ЗС  «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области».

Используемые сокращения:

Федеральный закон - Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Областной закон - Областной закон Ростовской области от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области»;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ОИК – Территориальная избирательная комиссия Ленинского района, с возложением полномочий окружной избирательной комиссии по Ленинскому одномандатному избирательному округу №28

ТИК – территориальные избирательные комиссии;

УИК – участковые избирательные комиссии

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие Законодательным Собранием Ростовской области решения о назначении выборов | Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования | 16 июня 2016 года | ч.5 ст.4 Областного закона | Законодательное Собрание Ростовской области |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | 16 июня 2016 года | ч. 5 ст. 4 Областного закона | Законодательное Собрание Ростовской области |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Формирование УИК, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов УИК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 02 сентября 2016 года, а в исключительных случаях – не позднее 17 сентября 2016 года | п.1.1 ст.27 Федерального закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 18 августа 2016 года, а в исключительных случаях – по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области – не позднее 12 сентября 2016 года | ч.2 ст.9 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Направление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 16 июня 2016 года | ч.8 ст.6 Областного закона | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов; командиры воинских частей |
|  | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно - по средам; за семь дней до дня голосования - ежедневно |  | Указ Губернатора РО от 02.08.2012 №70 | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы записи актов гражданского состояния, отделы военного комиссариата Ростовской области по муниципальным образованиям Ростовской области, главы муниципальных районов, городских округов Ростовской области |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | не позднее 05 сентября 2016 года | ч.9 ст.6 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 07 сентября 2016 года | ч.15 ст.6 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии по установленной Избирательной комиссией Ростовской области форме сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания (при составлении списка участковой избирательной комиссией) | Не позднее чем за 4 дня до дня голосования | Не позднее 13 сентября 2016 года, а при формировании УИК не позднее дня, предшествующего дню голосования в день формирования комиссии | ч.19 ст.6 Областного закона | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 07 сентября 2016 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | ч.17 ст.6 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей |  | Не ранее 07 сентября 2016 года и не позднее 11 сентября 2016 года |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Устранение ошибок или неточностей в списке избирателей, представленных в заявлении гражданина РФ обладающего активным избирательным правом, либо принятие решения об отклонении заявления | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования | С 11 по 18 сентября 2016 года | ч.20 ст.6 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избирателями из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, личных письменных заявлений о включении в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее чем за три дня до дня голосования | Не позднее 14 сентября 2016 года | ч.21 ст.6 Областного закона | Избиратели |
|  | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления | После принятия решения УИК о включении в список избирателей |  | ч.21 ст.6 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Еженедельно |  | Указ Губернатора РО от 02.08.2012 №70; | Избирательная комиссия Ростовской области , главы местных администраций; органы записи актов гражданского состояния, органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды; территориальные избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | После подписания списка избирателей, но не позднее 17 сентября 2016 года | ч.15 ст.6 Областного закона | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Определение порядка, срока изготовления второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения |  |  | ч.14 ст.6 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования | Не ранее 19 и не позднее 20 часов 17 сентября 2016 года | ч.16 ст.6 Областного закона | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Уведомление комиссий о выдвижении кандидатов | Не ранее чем за 73 дня до дня голосования. | Не ранее 06 июля 2016 года | ч.7 ст.19 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата | Со дня оплаты изготовления подписных листов |  | ч.2 ст.24 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление (одновременное) всех необходимых документов для регистрации кандидата в окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов | Не позднее 05 августа 2016 года до 18 часов | ч.4 ст.25 Областного закона | Кандидаты |
|  | Последний срок принятия решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидатов (списков кандидатов) документов | Не позднее 14 августа 2016 года | ч.2 ст.27 Областного закона | Окружная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Областного закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ч.1.1 ст.27 Областного закона | Окружная избирательная комиссия |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в окружную избирательную комиссию (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, областного списка кандидатов |  | ч.1.1 ст.27 Областного закона | Кандидаты |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам в Избирательную комиссию Ростовской области | В двухдневный срок со дня их регистрации немедленно |  | ч.14 ст.27 Областного закона | Окружная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | ч.2 ст.29 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | ч.1 ст.31 Областного закона | Окружные избирательные комиссии |
|  | Назначение члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления в документов для регистрации кандидата |  | п.20 ст.29 Федерального закона, ст.16 Областного закона | Кандидаты |
|  | Назначение членов территориальных, участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса | С момента регистрации кандидата |  | п.20 ст.29 Федерального закона, ст.16 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права кандидата представить в окружную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 12 сентября 2016 года, не позднее 16 сентября 2016 года | ч.15 ст.27 Областного закона | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 12 сентября 2016 года | ч.17 ст.27 Областного закона | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Безвозмездное предоставление ОИК не менее 10 минут эфирного времени для информирования избирателей и печатной площади объемом не менее 3000 условных печатных знаков для информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а также о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов | Не позднее чем в трехдневный срок после ее предоставления |  | ч.7, ч. 13 ст.10 Областного закона, | Государственные и муниципальные организации осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 13 сентября по 18 сентября 2016 года, включительно | ч.3 ст.34 Областного закона | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей комиссией, своей предвыборной программы (не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет». | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 07 августа 2016 года | ч.11 ст.36 Областного закона | Политические партии |
|  | Агитационный период Для избирательного объединения Для кандидата, выдвинутого непосредственно | Начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов, прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования. Начинается со дня представления кандидатом в соответствующую окружную комиссию заявления о согласии баллотироваться, в случае, предусмотренном частью 3 статьи 22.1 Областного закона, - | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 17 сентября 2016 года Со дня представления заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 часов 17 сентября 2016 года со дня представления в соответствующую окружную комиссию документов, указанных в частях 3.1, 4 и 4.1 статьи 20 Областного закона | ч.1 ст.37 Областного закона | Избирательные объединения Кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов в дня, предшествующего дню голосования. | С 20 августа до 00.00 часов 17 сентября 2016 года | ч.2 ст.37 | Граждане, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 16 августа 2016 года | ч.6 ст.39 Областного закона | Окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир |  | ч.8 ст.39 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 16 августа 2016 года | ч.4 ст.40 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 16 августа 2016 года | ч.8 ст.40 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за 3 дня до публикации |  | ч.9 ст.40 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени |  | ч.10 ст.39 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | ч.13 ст.40 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  |  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | В течение 3-х дней со дня подачи заявки |  | ч.5 ст.41 Областного закона | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление окружной комиссии в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | ч.4 ст.41 Областного закона | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями, или Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов или доведение её иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | ч.4.1. ст.41 Областного закона | Окружная избирательная комиссия |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. Предоставление кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, перечня мест, выделенных для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 18 августа 2016 года | ч.8 ст.42 Областного закона | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей окружной избирательной комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 28 сентября 2016 года | ч.3 ст.44 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | в окружные избирательные комиссии, в Избирательную комиссию Ростовской области | Не позднее чем через 25 дней со дня голосования | Не позднее 13 октября 2016 года | ч.3 ст.44 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в Избирательную комиссию Ростовской области | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее 02 ноября 2016 года | ч.3 ст.44 Областного закона | Окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача кандидату письменного разрешения для открытия специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.3 ст.46 Областного закона | Окружные избирательные комиссии |
|  | Представление первого финансового отчета в окружные избирательные комиссии | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов |  | ч.9 ст.48 Областного закона | Избирательное объединение, кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета в окружные избирательные комиссии | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч.9 ст.48 Областного закона | Избирательное объединение, кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | ч.10 ст.48 Областного закона | Окружные избирательные комиссии |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование (по представлению соответствующей комиссии) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно | В трехдневный срок, а с 14 сентября 2016 года – немедленно | ч.7 ст.48 Областного закона | Банк, в котором открыт специальный избирательный счет |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии |  | ч.13 ст.48 Областного закона | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление по письменному указанию соответствующей комиссии в доход областного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | По истечении 60 дней со дня голосования | С 17 ноября 2016 года | ч.11 ст.48 Областного закона | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию Избирательной комиссии Ростовской области, окружной избирательной комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение текста и числа бюллетеней по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2016 года | ч.4 ст.52 Областного закона | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в окружные избирательные комиссии | В срок, установленный решением ИКРО |  | ч.13 ст.52 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | в территориальные избирательные комиссии | В срок, установленный решением ОИК |  | ч.13 ст.52 Областного закона | Окружные избирательные комиссии |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 16 сентября 2016 года | ч.15 ст.52 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача открепительных удостоверений: |
|  | в территориальные избирательные комиссии |  | Не позднее 02 августа 2016 года | Постановление ЦИК России от 16.03.2016 №328/1864-6 | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | в участковые избирательные комиссии |  | Не позднее 06 сентября 2016 года | Постановление ЦИК России от 16.03.2016 №328/1864-6 | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям |
|  | в территориальных избирательных комиссиях | За 45-11 дней до дня голосования | С 03 августа июля по 06 сентября 2016 года | ч.2 ст.53.1 Областного закона, ч.5 ст. 80 Федерального закона от 22.02.2014 №20-Федерального закона «О выборах депутатов ГДФСРФ» | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в участковых избирательных комиссиях | За 10 и менее дней до дня голосования | С 07 по 17 сентября 2016 года | ч.2 ст.53.1 Областного закона, ч.5 ст. 80 Федерального закона от 22.02.2014 №20-Федерального закона «О выборах депутатов ГДФСРФ» | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 7 сентября 2016 года. | ч.2 ст.53 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка назначенных в УИК наблюдателей | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 14 сентября 2016 года | ч. 4 ст. 17 Областного закона п 7.1 ст. 30 Федерального закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Проведение голосования | Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов | 18 сентября 2016 года с 8 до 20 часов | ч.1 ст.53 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования |  | ч.2 ст.56 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании после рассмотрения поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | ч.22 ст.56 Областного закона | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч.3 ст.17 Областного закона | Немедленно после подписания протокола |  | ч.25 ст.56 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, либо заверения этих копий |  | ч.26 ст.56 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее чем на следующий день со дня голосования | Не позднее 19 сентября 2016 года | ч.1 ст.56.1 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем через 2 дня после дня голосования | Не позднее 21 сентября 2016 года | ч.1 ст.57 Областного закона | Окружная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидатов, избранных депутатами Законодательного Собрания Ростовской области, о результатах выборов | После определения результатов выборов |  | ч.1 ст.61 Областного закона | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей не совместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов и извещения кандидата об избрании депутатом |  | ч.1 ст.61 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Законодательного Собрания Ростовской области |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом Законодательного Собрания Ростовской области. | После официального опубликования постановления ИКРО о результатах выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч. 1 ст.61 Областного закона |  | ч.4 ст.61 Областного закона | Окружная избирательная комиссия |
| \ | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | В течении 1 суток после определения результатов выборов |  | ч.2 ст.64 Областного закона | Окружные избирательные комиссии |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе соответствующей комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись результаты выборов | В течение 2-х месяцев со дня голосования | Не позднее 17 ноября 2016 года | ч.5 ст.64 Областного закона | Окружная избирательная комиссия |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  | Избирательные комиссии |
|  | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 18 марта 2016 года | ч.3 ст.66 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ч.3 ст.66 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ч.3 ст.66 Областного закона | Избирательные комиссии |